МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ В ШОРШЕЛАХ

Горячее время в эти августовские дни у строителей закрытого акционерного общества «Кровля»» что в Новочебоксарске, все меньше  остается до сдачи главного oобъекта года — Музея космонавтики в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района, все четче прорисовывается его облик в западной стороне сада-парка имени нашего знатного земляка, космонавта Андрияна Григорьевиче Николаева. 0жидается приезд на открытие музея почетных гостей — Космолнавта-3 и Президента республики Николая Федорова, положивших первый блок в фундамент в фундамент будущего здания.

О ходе строительства Музея космонавтики в Шоршелах мы уже писали. Высказывались серьезные упреки в адрес заказчиков — Министерства культуры и по делам национальностей и администрации района. Выложив к весне «коробку» здания, из-за отсутствия денежных средств строители вынуждены были даже приостановить работы.

В последние месяцы заказчик и подрядчик в корне изменили положение на важном объекте.

Послушаем директора подрядного ЗАО «Кровля», заслуженного строителя ЧР Петра Катякова:

— Дела на поправку пошли лишь в начале мая, когда на строительстве музея повторно побывал Президент республики. Вплотную занялся шоршелским объектом глава районной администрации Алексей Юдин. Район сумел изыскать средства и начать финансирование стройки, сметная стоимость которой - более 4 миллионов рублей. Ну и наши строители не подкачали — в июне—июле мы выполнили работ почти на 2,5 млн. рублей, больше, чем было запланировано, на 500 тысяч. В итоге объект уже «на выходе». Но сильно подводит нерасторопность Минкультуры, к тому же в последние недели пошли изменения в проекте и переделки. Побываете на стройке — увидите своими глазами.

Поражают объемы работ: практически закончены все электротехнические, сантехнические, вентиляционные и противопожарные работы. Завершается отделка помещений. Из пяти экспозиционных залов четыре уже полностью готовы. Уже можно начать их оформление. Это залы, рассказывающие об учебе будущего космонавта в школе, его предполетной подготовке и о самом полете Андрияна Николаева в космос, а также об общественной и депутатской его деятельности, о встречах на родной земле и за рубежом.

Оформление залов перед размещением в них экспонатов — дело Национального музея ЧР, но его художников пока здесь не видно.

Важно поддержать темп, заданный бригадой Геннадия Максимова. Весь первый квартал она работала на объекте, не получая зарплаты. Но объект не бросили, освоив 300 тысяч рублей.

В начале мая с новой силой взялись за возведение музея. Закупили все нужное — брус, профнастил и другие стройматериалы. И работа закипела в две смены. Ударно трудится бригада Геннадия Максимова все летние месяцы. И как итог — завершаемая отделка в здании. При этом водопровод им пришлось «тянуть» на 150 метров вместо 40, «с перевыполнением» прокладывали и электрические кабели.

— Эти переделки мне уже по ночам снятся, в сердцах говорит Петр Катяков. — У Минкультуры есть замминистра по строительству, а в течение двух лет проект музея толком не изучили.

Но не только Минкультуры, если признаться, имеет отношение к нынешним переделкам. К проекту, выполненному «Аккортехпроектом», в последнее время подключился и институт «Чувашгражданпроект». Его специалисты на днях выдают рабочий проект пятого по счету экспозиционного зала, так называемого астрономического, которого до этого в документах -вообще не было. В нем будут и приборы по астрономии, в том числе и телескоп, с помощью которых экскурсанты и в особенности учащиеся школ смогут понаблюдать за звездным небом. Зал этот устанавливается как бы над «космическим» залом со спускаемым аппаратом, на котором почти 40 лет назад Космонавт-3 благополучно вернулся на Землю.

Но вот для строителей устройство нового зала явится серьезным экзаменом. Надо продолбить уже готовые стены, уложить балки, сделать новые полы, винтокрылую лестницу в мансардную часть здания и уложить ее мрамором. Конечно, подрядчик справится и с этой задачей. Однако поджимает срок сдачи объекта.

А во дворе переделки мешают уже развернувшемуся благоустройству. Родилась идея устройства фонтана перед входом. Но пока неясно, каким он будет, где проложатся к нему водопроводные и канализационные трубы. Вдобавок, вокруг музея должна быть и приличная ограда. Появилась, кроме того, идея и целого мемориального комплекса. Строители уже подготовили  рядом с музеем фундамент под дом, где в свое время родился будущий космонавт. Но местное коллективное хозяйство что-то тянет с переносом старого здания.

Не сегодня-завтра решат проблему окончательной проекта здания музея со всеми появившимися в последние недели изменениями. Его представит институт «Чувашгражданпроект». В этом заверил генеральный директор Олег Караваев.

Ход строительства Музея космонавтики в Шоршелах - филиала Национального музея - стоит проанализировать с тем, чтобы при сооружении других социально значимых республиканских объектов не повторялись подобные просчеты и ошибки.

Вести Чувашии, 2001, 12 августа, № 31

Алексей Белов